Утвержден

постановлением администрации

Шебекинского района

от  24.07.2013     № 949

Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Шебекинского района

I. Общие положения

- Настоящий Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Шебекинского района (далее - Порядок) устанавливает правила разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Шебекинского района.

- Для целей реализации настоящего Порядка используются следующие основные понятия:

- ответственный исполнитель муниципальной программы (далее -ответственный исполнитель) – структурное подразделение администрацией Шебекинского района, ответственное за реализацию государственной политики в конкретной сфере (сферах), обладающий полномочиями главного распорядителя средств бюджета муниципального района, обеспечивающий разработку и реализацию муниципальной программы, совместно с соисполнителями муниципальной программы и (или) участниками муниципальной программы;

- соисполнитель муниципальной программы (далее - соисполнитель) –структурное подразделение администрации Шебекинского района, являющееся главным распорядителем средств бюджета муниципального района, обеспечивающее разработку и реализацию подпрограммы (подпрограмм) муниципальной программы;

- участник муниципальной программы (далее - участник программы) –структурное подразделение администрации Шебекинского района, являющееся главным распорядителем средств бюджета муниципального района, участвующий в реализации одного или нескольких основных мероприятий (мероприятий) подпрограммы, ведомственной целевой программы;

- муниципальная программа Шебекинского района (далее -муниципальная программа) - документ, содержащий систему мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам), обеспечивающих в рамках реализации ключевых муниципальных функций достижение приоритетов   в   сфере   социально-экономического   развития   и  безопасности      Шебекинского района,      утверждаемый      постановлением администрации Шебекинского района;

- подпрограмма муниципальной программы (далее - подпрограмма) -составная часть муниципальной программы, представляющая собой комплекс взаимоувязанных по целям, срокам и ресурсам мероприятий, направленных на решение отдельных задач в рамках муниципальной программы;

- основное мероприятие - группа взаимосвязанных мероприятий, направленных на решение одной из задач подпрограммы;

- основные параметры муниципальной программы (подпрограммы) -цели, задачи, показатели, результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы), сроки их достижения, объем ресурсов, необходимый для достижения целей муниципальной программы (подпрограммы);

- цель - планируемый конечный результат решения проблемы социально-экономического развития Шебекинского района посредством реализации муниципальной программы (подпрограммы), достижимый за период ее реализации;

- задача - результат выполнения совокупности взаимосвязанных основных мероприятий или осуществления муниципальных функций, направленных на достижение цели (целей) реализации муниципальной программы (подпрограммы);

- основной мероприятие - совокупность взаимосвязанных действий, направленных на решение соответствующей задачи;

- конечный результат - характеризуемое количественными и/или качественными показателями состояние (изменение состояния) социально-экономического развития Шебекинского района, которое отражает выгоды от реализации муниципальной программы (подпрограммы);

- непосредственный результат - характеристика объема и качества реализации основного мероприятия, направленного на достижение конечного результата реализации муниципальной программы (подпрограммы);

- показатель - обобщенная характеристика свойств объекта или процесса. Показатели могут быть качественные (фиксирующие наличие или отсутствие определенного свойства) или количественные (фиксирующие меру выраженности, развития определенного свойства);

- потолки расходов - предельные объемы расходов по каждой муниципальной программе;

- эффективность муниципальной программы (подпрограммы) -степень достижения показателей результата муниципальной программы (подпрограммы), соотношение результата с затратами на его достижение;

- факторы риска - вероятные явления, события, процессы, не зависящие от участников муниципальной программы и негативно влияющие на ход реализации муниципальной программы (подпрограммы);

17)	мониторинг - процесс наблюдения за реализацией основных параметров муниципальной программы;

18) сфера реализации муниципальной программы - сфера социально-экономического развития, на решение проблем в которой направлена соответствующая муниципальная программа;

19) план реализации муниципальных программ (далее - план реализации) - детализированный перечень основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, включающий мероприятия с указанием сроков их выполнения, объемов ресурсного обеспечения и проекты, реализуемые в рамках Положения об управлении проектами в органах местного самоуправления и направленные на достижение показателей муниципальной программы».

Иные понятия и термины используются для целей реализации настоящего Порядка в значениях, установленных законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Белгородской области и Шебекинского района.

1.3.	Уполномоченным органом по координации работы по проведению экспертизы проектов муниципальных программ, оценке эффективности и мониторингу их исполнения является комитет экономического развития администрации Шебекинского района (далее - КЭР ШР).

1.4.	Проект муниципальной программы подлежит общественному обсуждению и предварительному обсуждению на заседаниях общественных советов ответственных исполнителей и утверждается постановлением администрации Шебекинского района. Отражение в муниципальной программе расходов на ее реализацию осуществляется в соответствии с методическими указаниями по разработке и реализации муниципальных программ Шебекинского района, утверждаемыми постановлением  администрации Шебекинского района.

1.5.	Срок действия муниципальной программы - семь лет.

1.6.	Муниципальная программа может включать в себя несколько подпрограмм, направленных на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы. Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых
проблем, а также необходимости рациональной организации их решения.

- В целях обеспечения участия Шебекинского района в государственных программах Российской Федерации, федеральных целевых программах, реализуемых за счет средств федерального бюджета в Шебекинском районе, могут разрабатываться аналогичные муниципальные программы (подпрограммы).

В целях обеспечения участия Шебекинского района в государственных программах Белгородской области, областных целевых программах, реализуемых за счет средств областного бюджета в Шебекинском районе, могут разрабатываться аналогичные муниципальные программы (подпрограммы).

- Цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы) не могут дублировать цели и задачи других муниципальных программ Шебекинского района.

- Муниципальные программы разрабатываются исходя из положений Стратегии социально-экономического развития Шебекинского района, нормативных правовых актов Российской Федерации и Белгородской области.

1.10.	Основанием для разработки проекта муниципальной программы является включение ее в перечень муниципальных программ Шебекинского района, утвержденный постановлением администрации Шебекинского района. Утверждение и финансирование муниципальных программ, не включенных в перечень, не допускается

II. Требования к содержанию муниципальной программы

2.1. Муниципальная программа должна содержать:

1)	паспорт муниципальной программы по форме согласно приложению
№ 1 к настоящему Порядку, содержащий следующую информацию:

- ответственный исполнитель муниципальной программы;

- соисполнители муниципальной программы;

- участники муниципальной программы;

- подпрограммы муниципальной программы;

- цель (цели) муниципальной программы;

- задачи муниципальной программы;

- этапы и сроки реализации муниципальной программы в целом и в разрезе подпрограмм;

- объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального района (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников;

- конечные результаты реализации муниципальной программы.

2)	текстовую часть муниципальной программы по следующим разделам:

-	общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в
том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее
развития;

приоритеты муниципальной программы в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач, описание основных конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы;

- перечень нормативных правовых актов Шебекинского района, принятие или изменение которых необходимо для реализации муниципальной программы (включая план принятия);

- обоснование выделения подпрограмм;

- ресурсное обеспечение муниципальной программы;

- анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы.

3)	приложения к текстовой части муниципальной программы, содержащие информацию о планируемых расходах, а также необходимые данные, расшифровывающие отдельные разделы текстовой части:

система основных мероприятий и показателей муниципальной программы, содержащая информацию (показатели, сроки, исполнитель, объем финансирования) о всех необходимых основных мероприятиях (мероприятиях) муниципальной программы (форма 3 приложения № 2 к Порядку);

-	ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на
реализацию основных мероприятий (мероприятий) муниципальной программы
из различных источников финансирования - при условии привлечения для финансирования муниципальной программы средств федерального, областного бюджета, местных бюджетов, государственных внебюджетных фондов, юридических лиц (форма 1 приложения № 2 к Порядку);

-	ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет
средств бюджета муниципального района (форма 2 приложения № 2 к Порядку);

-	основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы (форма 4 приложения № 2 к Порядку).

4)   подпрограммы.

2.2.	Помимо информации, указанной в пункте 2.1 Порядка, муниципальная программа может содержать:

а)	в случае оказания муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ) юридическим и (или) физическим лицам - прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы (форма 5 приложения № 2 к Порядку);

б)	в случае использования налоговых, тарифных и иных инструментов -
обоснование необходимости их применения для достижения цели и (или) конечных результатов муниципальной программы с финансовой оценкой по этапам ее реализации, а также основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов муниципальной программы (с обоснованием положений и сроков
принятия необходимых нормативных правовых актов района);

в)	в случае участия в разработке и реализации муниципальной программы
(подпрограммы) Российской Федерации, муниципальных образований, внебюджетных фондов, государственных корпораций, акционерных обществ, общественных, научных и иных организаций - соответствующую прогнозную (справочную) оценку расходов федерального бюджета, консолидированных бюджетов муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы).

2.3.	Подпрограмма состоит из следующих обязательных разделов:

2.3.1.	Паспорт подпрограммы по форме, установленной в приложении
№ 3 к Порядку, содержащий следующую информацию:

- наименование подпрограммы;

- соисполнитель, ответственный за реализацию подпрограммы;

- участники подпрограммы;

- цель (цели) подпрограммы;

- задачи подпрограммы;

- этапы и сроки реализации подпрограммы;

- объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств бюджета муниципального района (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников;

- конечные результаты реализации подпрограммы.

2.3.2.	Текстовая часть подпрограммы, структурированная по следующим
разделам:

- характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития;

- цель (цели), задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы;

- обоснование выделения системы мероприятий и краткое описание основных мероприятий подпрограммы;

- прогноз конечных результатов подпрограммы. Перечень показателей подпрограммы;

- ресурсное обеспечение подпрограммы (в разрезе главных распорядителей средств бюджета муниципального района, основных мероприятий, а также по годам реализации подпрограммы).

III. Разработка, утверждение муниципальных  программ

- Разработка муниципальных программ осуществляется на основании перечня муниципальных программ, утверждаемого постановлением администрации Шебекинского района.

- Проект перечня муниципальных программ формируется КЭР АШР  совместно с комитетом финансов и бюджетной политики администрации Шебекинского района (далее по тексту – КФ и БП АШР) по форме согласно приложению № 4 к Порядку с учетом предложений исполнительных органов власти.

3.3.Разработка проекта муниципальной программы производится ответственным исполнителем совместно с соисполнителями и участниками.

3.4.	Ответственный исполнитель обеспечивает представление проекта муниципальной программы с проектом постановления администрации Шебекинского района об утверждении муниципальной программы до 1 апреля текущего финансового года для рассмотрения в отдел правового обеспечения администрации Шебекинского района, КФ и БП АШР и КЭР АШР.

3.5.	Ответственный исполнитель до представления проекта постановления
администрации Шебекинского района об утверждении муниципальной программы в отдел правового обеспечения администрации Шебекинского района, КФ и БП АШР и КЭР АШР обеспечивает совместно с отделом  организационно-информационного обеспечения, делопроизводства и контроля (Шепидченко О.Н.) проведение публичного обсуждения проекта постановления администрации Шебекинского района об утверждении муниципальной программы в форме открытого размещения проекта постановления администрации Шебекинского района об утверждении муниципальной программы на официальном сайте администрации Шебекинского района в течение 15 календарных дней со дня размещения проекта с обеспечением возможности для посетителей сайта оставлять открытые комментарии к размещенному проекту. В аналогичной форме обеспечивается проведение общественного обсуждения постановлений администрации Шебекинского района о внесении изменений в муниципальную программу. Обзор изменений в проект постановления администрации Шебекинского района об утверждении муниципальной программы, подготовленных в соответствии с полученными в результате публичного обсуждения комментариями, предложениями, замечаниями, приводится в составе пояснительной записки к проекту постановления администрации Шебекинского района об утверждении муниципальной программы.

3.6.	Ответственный исполнитель до представления проекта постановления администрации Шебекинского района об утверждении муниицпальной программы в отдел правового обеспечения администрации Шебекинского района, КФ и БП АШР и КЭР АШР согласовывает проект муниципальной программы с органами исполнительной власти, курирующими соответствующие направления деятельности, по которым реализуются отдельные основные мероприятия.

3.7.	При включении в муниципальную программу мероприятий, оказывающих воздействие на окружающую среду, прилагается заключение государственной экологической экспертизы.

3.8.	КЭР АШР в течение 15 рабочих дней со дня регистрации проекта муниципальной программы в книгах входящей корреспонденции устанавливает
его соответствие требованиям, предусмотренным настоящим Порядком, подготавливает и направляет ответственному исполнителю заключение на представленный проект муниципальной программы по вопросам:

- соответствия цели и задач муниципальной программы стратегическим приоритетам социально-экономического развития Шебекинского района;

- соответствия мероприятий муниципальной программы заявленной цели и задачам;

- обоснованности,     комплексности     и     системности     программных мероприятий, сроков их реализации;

- привлечения, прежде всего, внебюджетных средств, средств федерального, областного бюджета для реализации муниципальной программы в увязке с возможностями ее государственной поддержки за счет средств бюджета муниципального района;

- социально-экономической эффективности муниципальной программы в целом, конечных результатов реализации муниципальной программы и ее влияния на развитие района.

- В случае получения положительных заключений КЭР АШР ответственный исполнитель направляет имеющиеся материалы в КФ и БП АШР, который в течение 15 рабочих дней со дня регистрации проекта муниципальной программы в книге входящей корреспонденции подготавливает и направляет ответственному исполнителю заключение на представленный проект муниципальной программы по вопросу соответствия объема принимаемых расходных обязательств возможностям доходной части бюджета муниципального района.

- Отдел правового обеспечения администрации Шебекинского района в течение 15 рабочих дней со дня регистрации проекта муниципальной программы в книге входящей корреспонденции подготавливает и направляет ответственному исполнителю заключение на представленный проект муниципальной программы по вопросам:

- необходимости изменения действующих и принятия новых нормативных правовых актов;

- соответствия     действующему     федеральному     законодательству     и законодательству Белгородской области, Шебекинского района;

- оценки      проекта      муниципальной      программы      на      наличие  факторов коррупции.

3.11.	КФ и БП АШР, КЭР АШР, отдел правового обеспечения администрации Шебекинского района вправе запросить у ответственного исполнителя дополнительные сведения, необходимые для подготовки заключений на проект муниципальной программы.

3.12.	С учетом замечаний и предложений, изложенных в заключениях, ответственный исполнитель проводит в течение 10 рабочих дней со дня регистрации вышеуказанных заключений в книгах входящей корреспонденции
доработку проекта муниципальной программы.

3.13.	Доработанный проект муниципальной программы повторно направляется в КФ и БП АШР, КЭР АШР, отделу правового обеспечения администрации Шебекинского района, которые в течение 10 рабочих дней со дня регистрации доработанного проекта муниципальной программы в книгах входящей корреспонденции подготавливают и направляют ответственному исполнителю заключения на доработанный проект муниципальной программы.

Экспертная комиссия должна рассмотреть представленные программы. Критериями для оценки программ Экспертной комиссией являются следующие:

- насколько острой и актуальной для района является проблема, на решение которой предлагается выделить дополнительные средства;

- в какой мере выделение дополнительных средств позволит продвинуться в решении данной проблемы и тем самым в достижении целей, поставленных руководством района;

- какова запланированная эффективность использования бюджетных средств;

- в какой мере соответствующий ответственный исполнитель программы обеспечивал достижение показателей результативности и эффективности в предшествующие периоды (включая результаты реализации долгосрочных и ведомственных программ);

- представил ли ответственный исполнитель программы обоснование того, что из всех возможных вариантов решения рассматриваемой проблемы выбран наиболее предпочтительный с точки зрения результативности и эффективности;

- обеспечил ли ответственный исполнитель программы использование внутренних резервов для решения рассматриваемой проблемы.

Заключение Экспертной комиссии вместе с текстом программы и экспертными  заключениями   направляются   главе  администрации Шебекинского района.

- При наличии положительных заключений КФ и БП АШР, КЭР АШР, отдела правового обеспечения администрации Шебекинского района,  положительного заключения Экспертной комиссии ответственный исполнитель вносит в установленном порядке проект муниципальной программы на рассмотрение главе администрации Шебекинского района. Глава администрации рассматривает представленное заключение Экспертной комиссии и принимает решение об одобрении муниципальной программы либо ее отклонении. Одобренные муниципальные программы подлежат направлению в комитет финансов и бюджетной политики для включения в проект бюджета муниципального района на следующий плановый период.

- Муниципальные программы утверждаются постановлением администрации Шебекинского района.

- Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) утверждается решением Муниципального совета Шебекинского района о бюджете муниципального района на очередной финансовый год и плановый период.

3.18.	Муниципальные программы, предполагаемые к финансированию, начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению не позднее, чем
за два месяца до дня внесения проекта решения Муниципального совета Шебекинского района о бюджете муниципального района на очередной финансовый год и плановый период в Муниципальный совет Шебекинского района.

3.19. Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации, который разрабатывается ответственным исполнителем ежегодно на очередной финансовый год в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке и реализации муниципальных программ.

План реализации муниципальной программы утверждается распоряжением главы муниципального района.

План реализации утверждается по форме согласно соответствующего приложения.

IV. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ

4.1. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в части расходных обязательств Шебекинского района осуществляется за счет бюджетных   ассигнований   бюджета муниципального района.   Распределение   бюджетных ассигнований    на    реализацию    муниципальных    программ    (подпрограмм) утверждается решением Муниципального совета Шебекинского района о бюджете муниципального района.

4.2.	Для финансирования муниципальных программ могут привлекаться
средства федерального и областного бюджетов, что учитывается ответственным исполнителем при подготовке проекта муниципальной программы и закрепляется соответствующими соглашениями. Кроме бюджетных источников в
порядке и на условиях, установленных действующим федеральным законодательством и законодательством Белгородской области, для финансирования муниципальных программ могут привлекаться внебюджетные источники.

По муниципальным программам, финансируемым из внебюджетных источников, в установленном законодательством порядке заключаются соглашения (договоры) между ответственным исполнителем (соисполнителем) муниципальной программы и инвесторами.

4.3.	Для получения бюджетных ассигнований в очередном финансовом году и плановом периоде ответственный исполнитель по запросу направляет в КФ и БП АШР бюджетную заявку на финансирование муниципальной программы из 
бюджета муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период в сроки, определяемые исходя из порядка и сроков подготовки проекта решения Муниципального совета Шебекинского района о бюджете муниципального района на очередной финансовый год и плановый период.

Бюджетные заявки принимаются по форме, представленной в приложении № 5 к Порядку.

4.4.	КФ и БП АШР и КЭР АШР при подготовке проекта изменений и (или)
дополнений в перечень муниципальных программ Шебекинского района и определении объемов их финансирования за счет средств бюджета муниципального района исходят:

-	из возможностей бюджета муниципального района на текущий финансовый год и плановый период;

-	из распределения средств между муниципальными программами;

-	из объемов финансирования, запрашиваемых в предыдущие годы реализации муниципальных программ, и средств, фактически выделенных на их
реализацию;

-	из экономической и социальной значимости программных мероприятий
для реализации Стратегии социально-экономического развития Шебекинского района, иных документов стратегического планирования.

Проект изменений и (или) дополнений в перечень муниципальных программ Шебекинского района направляется на утверждение главе администрации Шебекинского района.

V. Внесение изменений и дополнений в муниципальные программы

5.1. Изменение или досрочное прекращение реализации муниципальной программы (подпрограммы) инициируется ответственным исполнителем, соисполнителем, КЭР АШР или КФ и БП АШР.

5.2.	Основаниями для внесения предложений по досрочному прекращению
муниципальных программ (подпрограмм) являются:

- корректировка Стратегии социально-экономического развития Шебекинского района;

- исключение всех полномочий, в рамках которых реализуется муниципальная программа, из состава полномочий, отнесенных к компетенции Шебекинского района;

- ликвидация органа исполнительной власти - ответственного исполнителя;

- исключение из компетенции ответственного исполнителя всех полномочий, в пределах которых реализуется муниципальная программа;

- досрочное выполнение муниципальной программы (подпрограммы);

- установление в ходе ежегодного (ежеквартального) мониторинга невозможности достижения стратегических целей и результатов муниципальной программы (подпрограммы) за счет предусмотренных объемов финансирования;

- подтвержденная результатами оценки низкая эффективность муниципальной программы.

В случае если инициатором решения о досрочном прекращении муниципальной программы является ответственный исполнитель, им готовится итоговый отчет о ходе ее реализации с обоснованием причин прекращения.

По результатам ежегодно проводимой оценки эффективности реализации муниципальной программы администрацией Шебекинского района не позднее чем за один месяц до внесения проекта решения Муниципального совета Шебекинского района о бюджете муниципального района в Муниципальный совет Шебекинского района может быть принято решение, о сокращении начиная с очередного финансового года бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы или о досрочном прекращении ее реализации. Решение оформляется постановлением администрации Шебекинского района, проект которого готовит ответственный исполнитель.

5.3.	Внесение изменений в муниципальную программу (подпрограмму) осуществляется при необходимости корректировки, связанной:

1)	с корректировкой Стратегии социально-экономического развития Шебекинского района;

- с установлением невозможности достижения стратегических целей и результатов муниципальной программы без внесения в состав задач и мероприятий программы изменений, не требующих дополнительного финансирования;

- с установлением невозможности достижения стратегических целей и результатов программы за счет предусмотренных объемов финансирования по причинам внешнего по отношению к деятельности ответственного исполнителя программы характера, риски возникновения которых описаны в утвержденной муниципальной программе;

- с исключением из компетенции ответственного исполнителя части полномочий, в пределах которых реализуется соответствующая программа;

- изменение нормативных правовых актов, устанавливающих объемы расходов на финансирование действующих обязательств;

- с увеличением объема финансирования муниципальной программы за счет дополнительных доходов бюджета муниципального района;

- с уменьшением или перераспределением объемов финансирования внутри муниципальной программы в связи с экономией, сложившейся по результатам размещения заказов;

- с увеличением объема финансирования муниципальной программы, требуемого для обеспечения софинансирования субсидий из федерального, областного бюджета, выделенных в рамках федеральных, областных государственных программ или целевых субсидий из федерального, областного бюджета;

- с перераспределением бюджетных ассигнований между подпрограммами, основными мероприятиями подпрограммы, а также изменением сроков их реализации.

5.4.	При внесении изменений в муниципальную программу (подпрограмму) ответственный исполнитель готовит проект постановления администрации Шебекинского района о внесении изменений в муниципальную программу (подпрограмму) и согласовывает его с КЭР АШР, КФ и БП АШР, а также со всеми заинтересованными органами исполнительной власти района.

5.5.	После согласования проекта постановления администрации Шебекинского района о внесении изменений в муниципальную программу (подпрограмму) с КЭР АШР, КФ и БП  АШР, отделом правового обеспечения администрации Шебекинского района проект выносится в установленном порядке на рассмотрение главе администрации Шебекинского района.

5.6. Внесение изменений в муниципальную программу является основанием для внесения изменений в план реализации.

VI. Контроль за реализацией муниципальной программы

6.1.	Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем.

Ответственный исполнитель несет ответственность за реализацию муниципальной программы, целевое и эффективное использование средств, выделенных на реализацию муниципальной программы, обеспечение достижения значений показателей муниципальной программы.

- Соисполнители и участники программы несут ответственность за целевое и эффективное использование выделенных им бюджетных средств.

- Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем ежеквартально, по результатам отчетного года и завершения реализации муниципальной программы.

Мониторинг исполнения плана реализации осуществляется в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке и реализации муниципальных программ

6.4.	По результатам проведения ежеквартального мониторинга ответственный исполнитель представляет в КЭР АШР до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет о ходе реализации муниципальной программы по форме, установленной в приложении № 7 к Порядку, с краткой пояснительной запиской, содержащей анализ структуры финансирования программных мероприятий, причин несвоевременного выполнения    программных    мероприятий,    оценку    достигнутых    результатов реализации мероприятий муниципальной программы.

Табличная информация представляется в электронном виде в формате Microsoft Excel, пояснительная записка - в формате Microsoft Word.

6.5.	По результатам проведения ежегодного мониторинга ответственный исполнитель представляет в КЭР АШР до 15 февраля года, следующего за отчетным, годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы по форме, утверждаемой КЭР АШР, с пояснительной запиской, подготовленной в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке и реализации муниципальных  программ Шебекинского района, утвержденными постановлением главы администрации Шебекинского района.

Табличная информация представляется в электронном виде в формате Microsoft Excel, пояснительная записка - в формате Microsoft Word.

6.6.	КЭР АШР ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы, подготавливает заключение об оценке эффективности реализации муниципальной программы и направляет его ответственному исполнителю в течение 25 рабочих дней со дня представления
годового отчета.

Если муниципальная программа состоит из нескольких подпрограмм, оценка эффективности реализации проводится по каждой подпрограмме и муниципальной программе в целом.

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется на основании годовых отчетов о реализации муниципальной программы, представляемых ответственным исполнителем.

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется по следующим критериям:

| № п/п | Формулировка критерия | Весовой коэффи-циент | Градации | Бальная оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Достижение показателей конечного результата | 0,3 | Достижение значений целевых показателей реализации муниципальной программы соответствует – 100 процентов или выше предусмотренных муниципальной программой – для показателей, рост значений которых свидетельствует о положительной динамике; - 100 процентов или ниже предусмотренных муниципальной программой – для показателей, снижение значений которых свидетельствует о положительной динамике | 10 |
|  |  |  | Достижение значений целевых показателей реализации муниципальной программы: - более 80 процентов, но менее 100 процентов – для показателей, рост значений которых свидетельствует о положительной динамике; - более 100 процентов, но менее 120 процентов – для показателей, снижение значений которых свидетельствует о положительной динамике | 8 |
|  |  |  | Достижение значений целевых показателей реализации муниципальной программы: - от 50 процентов до 80 процентов – для показателей, рост значений которых свидетельствует о положительной динамике; - от 120 процентов до 150 процентов – для показателей, снижение значений которых свидетельствует о положительной динамике | 5 |
|  |  |  | Достижение значений целевых показателей реализации муниципальной программы: - менее 50 процентов – для показателей, рост значений которых свидетельствует о положительной динамике; - при превышении фактических сроков реализации мероприятий, основных мероприятий в сравнении с запланированным | 0 |
| 2 | Достижение показателей непосредст-венного результата | 0,5 | Достижение значений целевых показателей реализации муниципальной программы соответствует: - 100 процентов или выше предусмотренных муниципальной программой – для показателей, рост значений которых свидетельствует о положительной динамике; - 100 процентов или ниже предусмотренных муниципальной программой – для показателей, снижение значений которых свидетельствует о положительной динамике | 10 |
|  |  |  | Достижение значений целевых показателей реализации муниципальной программы соответствует: - более 80 процентов, но менее 100 процентов – для показателей рост значений которых свидетельствует о положительной динамике; - более 100 процентов, но менее 120 процентов – для показателей, снижение значений которых свидетельствует о положительной динамике | 8 |
|  |  |  | Достижение значений целевых показателей реализации муниципальной программы соответствует: - от 50 процентов до 80 процентов – для показателей, рост значений которых свидетельствует о положительной динамике; - от 120 процентов до 150 процентов – для показателей, снижение значений которых свидетельствует о положительной динамике | 5 |
|  |  |  | Достижение значений целевых показателей реализации муниципальной программы соответствует: - менее 50 процентов – для показателей, рост значений которых свидетельствует о положительной динамике; - при превышении фактических сроков реализации мероприятий, основных мероприятий в сравнении с запланированным | 0 |
| 3 | Освоение средств бюджета муници-пального района | 0,2 | Средства освоены на 100 процентов | 10 |
|  |  |  | Средства освоены более чем на 75 процентов, но менее чем на 100 процентов | 8 |
|  |  |  | Средства освоены от 50 до 75 процентов | 5 |
|  |  |  | Средства освоены менее чем на 50 процентов | 0 |

6.9.	Расчет итоговой оценки эффективности и присвоение рейтинга эффективности муниципальных программ осуществляются на основании критериев, их весовых значений и балльных оценок.

На основании итоговой оценки делается вывод об эффективности реализации муниципальной программы, который оформляется заключением и направляется ответственному исполнителю:

- если итоговая оценка составляет менее пяти баллов - муниципальная программа реализуется неэффективно;

- если итоговая оценка составляет пять баллов и более, но менее восьми баллов - эффективность реализации муниципальной программы низкая;

- если итоговая оценка составляет восемь баллов и более - муниципальная программа реализуется эффективно.

6.10.	Ответственный исполнитель ежегодно до 15 апреля года, следующего
за отчетным годом, представляет годовой отчет о реализации муниципальной
программы с заключением КЭР АШР главе администрации Шебекинского района.

6.11.	После окончания срока реализации муниципальной программы ответственный исполнитель представляет главе администрации Шебекинского района не позднее 15 апреля года, следующего за последним годом реализации муниципальной программы, итоговый отчет о ее реализации.

6.12.	КЭР АШР ежегодно до 1 мая года, следующего за отчетным, готовит и представляет на коллегию при главе администрации Шебекинского района сводный годовой доклад о ходе реализации муниципальных программ.

6.13.	По результатам мониторинга муниципальной программы администрация Шебекинского района принимает решение об изменении на очередной финансовый год и плановый период объема бюджетных ассигнований на ее реализацию, или о досрочном прекращении реализации отдельных мероприятий и/или подпрограммы муниципальной программы или муниципальной программы, в целом начиная с 1 января очередного финансового года, или дальнейшей реализации муниципальной программы в плановом объеме.

6.14. Годовой отчет и сводный годовой доклад подлежат размещению на официальном сайте администрации Шебекинского района в сети Интернет после одобрения на коллегии при главе администрации Шебекинского района.